Введение.

На текущий момент в России, как и во всём мире присутствует проблема некачественного дошкольного образования, связанная в основном со следующими проблемами:

- Потеря знаний при удалённом обучении во время пандемии COVID-19 и после неё согласно данным UNICEF/World Bank/UNESCO. (https://www.unicef.org/reports/state-global-education-crisis)

- Неравный доступ к образованию, особенно в регионах с низкими доходами. 
(https://www.unicef.org/reports/state-global-learning-poverty-2022)

- Психологические и эмоциональные проблемы детей также влияют на способности к обучению

(https://www.oecd.org/en/publications/evaluating-post-pandemic-education-policies-and-combatting-student-absenteeism-beyond-covid-19_a38f74b2-en.html)

- Слабый контроль к контенту, который ребёнок потребляет, со стороны родителей ведёт к появлению психических отклонений у детей. При этом просмотр образовательных программ снижает риск этого.
(https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2812151?utm_source=chatgpt.com)

Цели проекта

Цель 1. Создание MVP онлайн-платформы для дошкольного образования

Описание:
Создать минимально жизнеспособную версию онлайн-платформы, предоставляющую дополнительные образовательные услуги для детей 4–6 лет. К началу запуска платформа должна включать три образовательных модуля: речь, логика и основы математики, с возможностью масштабирования до 100+ направлений по мере развития проекта.

Критерии приемки:

- К моменту запуска MVP в III квартале 2026 года на платформе зарегистрировано не менее 100 детей и 9 учителей (по 3 на каждое направление).
Логика определения количества учителей:
Группа, оптимальная группа для обучения 5-7 согласно исследованиям, берём максимально 7.
КД – количество детей, в данном расчете минимум 100
Общее количество детей / Группа = 100 / 7 = 14.28 групп, округляем 15 групп
15 групп должны заниматься раз в день по каждому направлению
Количество групп * Длину занятия = 15 * 45 = 675м в день
1 учитель должен взять на себя 6 уроков с различными группами в день
6 * 45 = 270 минут в день
675 / 270 = 2.5
Итого: 3 учителей на одно направление достаточно, также остаётся свободными 135 минуты или 3 урока в день, запас на случай большего количества детей.

- Проведено минимум 15 групповых занятий в рамках пилотного запуска (оптимальный размер группы — 5–7 детей).

- Удовлетворённость родителей качеством занятий — не ниже 70 %.
Сбор обратной связи должен проводиться через 2 недели после первых занятий для определения субъективной оценки развития ребёнка родителями.

- Техническая стабильность платформы — не менее 99 % успешных подключений.

Срок выполнения:

До конца III квартала 2026 года.

Цель 2. Исследование целевой аудитории

Описание:
Провести исследование целевой аудитории — родителей дошкольников (4–6 лет) и педагогов — с целью подтверждения гипотезы о спросе на онлайн-дошкольное образование и уточнения ключевых потребностей пользователей

Критерии приёмки:

- Проведено не менее 300 анкет среди родителей.

- Не менее 70 % респондентов выражают готовность использовать онлайн-платформу для дошкольного обучения.

- Проведено не менее 30 интервью с педагогами младших групп и начальных классов для определения возможных требований и полезных «фич» для платформы

- Сформирован отчёт с выводами, сегментацией и профилем целевых пользователей.

Срок выполнения:

До начала 31 января 2026 года.

### Цель 3. Разработка и тестирование учебного плана

Описание:
Разработать и протестировать учебный план, включающий 10 интерактивных модулей, направленных на развитие речи, логики и математических навыков у детей 4–6 лет. Проверить эффективность на пилотной группе детей.

Показатели успеха:

- Учебный план протестирован на 30 детях.

- Не менее 80 % родителей отмечают положительное влияние на развитие ребёнка после 2 недель обучения. Как минимум два модуля по каждому направлению должны соответствовать этому критерию

Срок выполнения:
До конца II квартала 2026 года.

Цель 4. Разработка системы отбора и сертификации педагогов

Описание:
Разработать систему критериев отбора и сертификации педагогов по пяти ключевым компетенциям: педагогика, коммуникация, психология, знание предмета, методика преподавания.

Показатели успеха:

- Разработан и утверждён регламент сертификации.

- Проведено пилотное тестирование на 5 учителях.

- Не менее 80 % педагогов успешно проходят сертификацию.

Срок выполнения:
До начала I квартала 2026 года.

Цель 5. Создание финансово устойчивой модели проекта

Описание:
Разработать бизнес-план и систему монетизации, обеспечивающую самоокупаемость проекта в течение двух лет после запуска MVP.

Показатели успеха:

- Подготовлен финансовый план и прогноз на 3 года.

- Реализована и протестирована система оплат (занятия, подписка).

- Доля платящих пользователей ≥ 30 % через 12 месяцев после запуска.

- Самоокупаемость проекта достигнута за ≤ 24 месяца.

Срок выполнения:
Бизнес-план — до конца II квартала 2026 года;
Самоокупаемость — до конца III квартала 2028 года.

Цель 6. Создание, оптимизация и автоматизация (если возможно) процессов

Описание:
Сформировать и регламентировать ключевые операционные процессы для стабильной работы платформы.

Показатели успеха:

- Регистрация детей — ≤ 5 минут, ошибки < 2 %.

- Регистрация и подтверждение учителей — ≤ 5 дней, 95 % заявок обрабатываются в срок.

- Составление расписания занятий — ≤ 3 дней.

- Разработка индивидуальных программ — ≤ 5 дней, проверка 2 педагогами в течение 2 дней.

- Процесс сбора обратной связи от родителей по модулям программы – автоматизированная система сбора отзывов пользователей.

- Процесс сбора предложений по улучшению сервиса педагогами – утверждённый протокол встреч и обсуждений, чек-лист по ключевым вопросам, обсуждение должно проходить не менее 1 раз за месяц.

Срок выполнения:
До конца II квартала 2026 года.

Цель 7. Разработка рекламной стратегии

Описание:
Разработать маркетинговую стратегию продвижения продукта для привлечения первых пользователей и формирования устойчивого потока клиентов.

Показатели успеха:

- Привлечено не менее 100 детей дошкольного возраста к моменту запуска MVP.

- Стоимость привлечения (CPA) ≤ 2 000 ₽ за одного пользователя.

- Уровень вовлечённости пользователей ≥ 70 %.

Срок выполнения:
До конца I квартала 2026 года.

Цель 8. Разработка методических стандартов контента

Описание:
Создать методические стандарты, обеспечивающие педагогическую валидность, возрастную адаптацию и игровой дизайн образовательных материалов.

Показатели успеха:

- Разработан документ «Методические стандарты контента».

- Проверен и утверждён не менее чем 2 педагогами-методистами и 1 детским психологом.

- Удовлетворённость педагогов пилотных групп ≥ 80 %. Сбор фидбека каждый месяц от педагогов, которые занимаются производством контента или занимаются с индивидуальными группами

Срок выполнения:
До конца IV квартала 2026 года.

Область охвата проекта

3.1 В рамках первого этапа будет реализовано:

- Личный кабинет родителя, с следующими функциями:

  - Регистрация и авторизация родителя

  - Создание профиля ребёнка

  - Обзор образовательных программ

  - Выбор и запись ребёнка на занятия

  - Просмотр прогресса ребёнка

  - Управление и оплата подписки

  - Оплата занятий

  - Сбор обратной связи по занятиям

- Личный кабинет педагога, с следующими функциями:

  - Регистрация и авторизация педагога

  - Подтверждение компетенций

  - Доступ к расписанию занятий

  - Инструменты управления для видеосвязи

  - Загрузка методических материалов, видеоуроков

  - Получение обратной связи

- Система онлайн занятий:

  - Встроенная видео-платформа для проведения онлайн занятий для групп до 8 человек (7 детей + педагог)

  - Встроенная видео-платформа для загрузки и просмотра видео

- Образовательные модули

  - Логика

  - Развитие речи

  - Основы математики

  - Возможность последующего масштабирования ≥ 100 модулей

- Процессы (регламентированные):

  - Регистрация и распределение детей по группам

  - Регистрация и отбор педагогов

  - Формирование расписания

  - Формирование учебных планов и их утверждение

  - Создание программ развития групп

  - Сбор обратной связи родителей

  - Сбор предложений от педагогов

- Финансовый функционал

  - Платёжный модуль

  - Формирование чеков об оплате

- Аналитика и метрика

  - Отслеживание посещаемости занятий

  - Успеваемость по модулям, средний процент улучшения навыков детей по модулям

  - Аналитика спроса

  - Финансовые отчёты

- Маркетинговая инфраструктура

  - Лендинговая страница для проекта

  - Рекламная стратегия

  - Сбор первого набора детей для старта (более 100 к старту)

  - Анкетирование и опрос

3.2 В рамках первого этапа не будет реализовано:

- Создание физических образовательных центров

- Развитие программ для детей 7+

- Очные занятия

- Мобильное приложение (только веб-версия)

- Полноценный ИИ-ассистент

- Геймификация для повышения мотивации детей (Награды, уровни)

- Поддержка нескольких языков (только русский)

- Программы партнёрства

4. Предположения

- Родители готовы уделять от 30 до 45 минут на онлайн-урок.

- У большинства семей есть доступ к планшету или ноутбуку.

- Видеосвязь будет работать при средней скорости подключения 10 Мбит.

- Педагоги согласны работать в гибком графике.

- Мини-группы из 5–7 детей действительно более эффективны (согласно исследованиям).

- Родители готовы платить ежемесячную подписку (минимум 1500–2000 ₽), 
Согласно первым опросам:
Более 2000 ₽ - 50% опрошенных,
1000–2000 ₽ - 16.7% опрошенных,
500–1000 ₽ - 27.8% опрошенных
Не готов платить – 5.6% опрошенных.

5. Ожидаемые результаты

MVP-продукт:

- Онлайн-платформа с ключевым функционалом

- 10 интерактивных модулей

- 3 направления обучения

Артефакты:

- Учебные программы и методички

- Регламенты процессов

- Бизнес-план

- Маркетинговая стратегия

- БТ по основным сервисам: Сервис по регистрации, Сервис оплаты, Сервис онлайн платформы, сервис для видеосвязи

Исследования

- Отчёт на основе интервью родителей (30+)

- Отчёт на основе интервью педагогов

- Аналитика спроса

- Анализ цену готовности платить

6. Критерии успешности проекта

1. Пользователи и платформа

- На момент запуска MVP зарегистрировано не менее 100 детей.

- На момент запуска зарегистрировано не менее 9 педагогов (по 3 на каждое направление).

- Удовлетворённость родителей качеством занятий составляет не менее 70 % по итогам первых двух недель после запуска проекта.

- Доля успешных подключений к онлайн-занятиям — ≥ 99 % (ошибок не более 1 %).

2. Качество образовательного контента

- В каждом направлении (речь, логика, математика) минимум 2 модуля, которые по итогам отбора были признаны эффективными 80 % родителей испытательных групп.

- Разработан документ «Методические стандарты контента», согласованный экспертной комиссией, состоящей из 2 педагогами-методистами (минимум), 1 детским психологом (минимум).

3. Исследования и аналитика

- Проведено не менее 30 интервью с педагогами, оформленных в аналитический отчёт, содержащий: список ключевых требований, список ожидаемого функционала для MVP, выявленные «болевые точки» текущих систем.

- Интервью документированы по единому шаблону (опросник + выводы).

4. Финансовые показатели

- Доля платящих пользователей (конверсия в платную подписку + занятия) через 12 месяцев после запуска — ≥ 30 % от активных ежемесячных пользователей.

- Проект выходит на самоокупаемость не позднее 24 месяцев после запуска MVP.

5. Операционные процессы

- Составлен регламент процесса регистрация ребёнка длительность. Процесс соответствует следующим критериям: длительность не более 5 минут, доля ошибок при регистрации не более 2 %.

- Составлен регламент процесса регистрации и отбора учителей. Процесс соответствует следующим критериям: длительность не более 5 дней, 95 % заявок обработаны в срок.

- Составлен регламент для составления расписания занятий, процесс занимает не более 3 дней.

- Разработка индивидуальных программ и учебных планов. Процесс соответствует следующим критериям, составление не более5 дней, проверка и утверждение 2 педагогами не более 2 дней.

6. Контроль качества и обратная связь

- Автоматизирован процесс сбора обратной связи родителей: автоматическая отправка опросника каждые 2 недели и по окончанию модуля, сбор отзывов ≥ 60 % участников группы.

- Составлен регламент проведения встреч для выявления улучшений для программ, методик обучения: утверждённый шаблон предложений и чек-лист, ежемесячные встречи команды (≥ 1 раз в месяц), чёткий протокол с решениями.